## David Arnold
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-09 | 0:45 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar, erstes Proseminar kurz
2020-03-09 | 1:00 | Implementierung | erste Besprechung mit Teammitgliedern
2020-03-11 | 2:30 | Softwarekonzept | Konzepterstellung (Use Cases) mit allen Mitgliedern
2020-03-16 | 3:00 | Softwarekonzept | Konzepterstellung (Use Cases und Projektplan)
2020-03-17 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 3
2020-03-17 | 3:00 | Softwarekonzept | Punkt 5 cont. und Besprechung mit dem Team
2020-03-18 | 3:00 | Softwarekonzept | Fertigstellung Konzept
2020-03-23 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-03-26 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Git und Skeleton einrichten
2020-03-26 | 2:00 | Implementierung | Menü- Seitenlayout (Versuche)
2020-03-30 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 4
2020-04-02 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Teambesprechung und Implemenattion von den Menüzugriffen auf die jeweiligen Seiten entsprechend der GUI-Entwurfs aus der Konzeptbeschreibung
2020-04-03 | 2:00 | Implementierung | Anpassungen auf bisherigen Seite, Bug-Fixing
2020-04-09 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Teambesprechung und Festlegung/ Diskussion der Benutzerrechte einzelner UserRoles
2020-04-12 | 1:30 | Implementierung | Bug-Fixing von main bei Anmeldung als Admin
2020-04-13 | 2:00 | Implementierung | ersten zwei Merges durchgeführt, Absprache aufgrund von ersten Merge-Conflicts, master-Branch updated
2020-04-15 | 2:00 | Implementierung | Produktivitätsanalyse, Primeface-Tests bezüglich Diagramme nach Entwürfen in der Konzeptbeschreibung
2020-04-16 | 2:45 | Software/System Design und Architektur | Besprechung mit Team
2020-04-19 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-04-20 | 2:00 | LV-Einheit | (Anschließende kurze Teampbesrpechung)
2020-04-27 | 1:00 | Implementierung | Eigene Aktivitäten Seite
2020-04-29 | 3:00 | Implementierung | Eigene Aktivitäten Seite
2020-04-30 | 4:00 | Implementierung | Eigene Aktivitäten Seite
2020-05-01 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung, Implementieren von daily, weekly und monthly activities
2020-05-02 | 5:30 | Implementierung | Befüllen der Datenbank mit User activities, Erstellen von entsprehenden Abfragen, Wochenanfang-, Ende, Monat ermitteln, Besprechung
2020-05-02 | 8:30 | Implementierung | speichern der Activities und aufteilen in die entsprechenden Collections, Erstellen der Tabelle für die Activities im Frontend, Anzeigen der Elemente je nach Auswahl des Usersm bugfixing, merge
2020-05-04 | 2:00 | LV-Einheit | Seminar mit anschließender Teambesprechung
2020-05-09 | 7:30 | Implementierung | Implementierung der grafischen Repräsentation der eigenen Aktivitätsdaten, Funktionen zum Ermitteln der jeweiligen Aktivitäten (je nach Userauswahl) erstellt und verbessert, Vergleichen der Daten, Primefaces Kalender mit Javascript und css anpassen und übersetzen, bugfixing
2020-05-11 | 1:00 | Implementierung | Bugfixing und hinzufügen eines dynamischen Buttons und entsprechender Beans
2020-05-14 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung und anschließend Beginn der Implementierung der verbleibenden Aktivitätsseiten
2020-05-15 | 7:00 | Implementierung | implementieren von Repositories und Services zur Ermittlung von Abteilungen, Teams und deren Aktivitäten, Befüllen der Datenbank, Implementieren entsprechender Algorithmen zur Ermittlung der geforderten Aktivitätsdaten, Auslagerung von dupliziertem Code, Fertigstellung der teamActivityData page, lots of bugfixing
2020-05-16 | 5:00 | Implementierung | bugfixing der Berechnungen von Aktivitätszeiten, Aufgabe neu formatiert, Umstellung der Datenbank, Fertigstelung der Teamaktivitätsdaten, bei der Berechnung umstellung von Date auf Calendar, merge, Auslagerung von Funktionen, Besprechen mit Teammitgliedern
2020-05-17 | 6:00 | Implementierung | merge mit Wittauer, Berechnungsfehler bei Aktivitäten wurde behoben, Hinzufügen der Option zur Anzeige aller Tasks einer Abteilung im Frontend, Besprechung mit Team, Merge aller Branches, Testen, Benutzerrechte kontrollieren und Fehler bei Berechtigungen nach Merge beheben
2020-05-20 | 3:00 | Implementierung | Implementieren der Möglichkeit zur Bearbeitung von Tasks für Benutzer (bzw zum stellen einer Anfrage)
2020-05-21 | 3:00 | Implementierung | Bestätigungsseite von Anfragen für Teamleiter und Abteilungsmanager, Besprechung
2020-05-25 | 2:00 | Implementierung | Bugfixing, Merge
2020-05-26 | 6:00 | Implementierung | Teambesprechung, merge, bugfixing, implementieren von Tests, strukturierung von Projektordner, bugfixing nach merge
2020-06-01 | 1:30 | Systemtest (fremdes System) | Projekt zum Laufen bringen
2020-06-02 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Besprechung, Abnahmetest und Testdrehbuch
2020-06-03 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Besprechung, Abnahmetest und Testdrehbuch
2020-06-08 | 4:00 | LV-Einheit | Besprechung des Abnahmetests und Vorbereitung auf Präsentation; anschließende PS-Einheit
2020-06-08 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-06-14 | 2:00 | Implementierung | Teambesprechung und Bugfixing
2020-06-15 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme Proseminar mit Nachbesprechung
2020-06-18 | 2:00 | Abschlussbericht | Abschlussbericht schreiben

## Christoph Wittauer
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-09 | 0:45 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-03-09 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Aufgabenteilung (Konzept)
2020-03-09 | 0:30 | Softwarekonzept | Punkt 1, Systemüberblick
2020-03-10 | 0:30 | Softwarekonzept | Punkt 1 cont. und Punkt 2, Akteure
2020-03-11 | 2:00 | Softwarekonzept | Punkt 2 cont., Use Cases (Beschreibung) und Diagramm
2020-03-14 | 3:00 | Softwarekonzept | Punkt 5, Entwurf GUI
2020-03-16 | 2:00 | Softwarekonzept | Punkt 5 cont.
2020-03-17 | 3:00 | Softwarekonzept | Punkt 5 cont. und Punkt 4
2020-03-18 | 3:00 | Softwarekonzept | Punkt 6
2020-03-19 | 1:00 | Softwarekonzept | Korrekturlesen, Abgabe vorbereiten
2020-03-23 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-03-26 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Git und Skeleton einrichten
2020-03-27 | 4:00 | Implementierung | Backend, Datenbank befüllen
2020-04-02 | 1:00 | Implementierung | Backend, Datenbank befüllen
2020-04-03 | 1:00 | Implementierung | Backend, Datenbank befüllen
2020-04-09 | 2:00 | Implementierung | Backend, Datenbank befüllen, Besprechung
2020-04-10 | 1:00 | Implementierung | Backend
2020-04-15 | 2:00 | Implementierung | Email, Besprechung
2020-04-16 | 2:30 | Implementierung | Besprechung, Vacation template
2020-04-19 | 1:30 | Implementierung | Besprechung
2020-04-20 | 2:00 | LV-Einheit | Teambesprechung
2020-04-27 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop Docker
2020-04-28 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop Testdrehbücher
2020-04-30 | 6:00 | Implementierung | Umbau zu MySql
2020-05-02 | 7:00 | Implementierung | Urlaub beantragen Seite
2020-05-03 | 8:00 | Implementierung | Feiertage in Vacation, Vacation page fertig, Besprechung
2020-05-04 | 2:00 | LV-Einheit | Status quo Besprechung
2020-05-07 | 5:00 | Implementierung | Docker
2020-05-09 | 3:00 | Implementierung | Docker
2020-05-14 | 2:00 | Implementierung | Docker
2020-05-16 | 7:00 | Implementierung | Docker, Department Activity
2020-05-17 | 7:00 | Implementierung | Department Activity
2020-05-20 | 5:00 | Implementierung | edit Activity
2020-05-21 | 3:30 | Implementierung | edit Activity
2020-05-22 | 1:30 | Implementierung | Besprechung
2020-05-23 | 4:00 | Tests | Vacation Tests
2020-05-24 | 2:30 | Tests | Vacation Tests
2020-05-26 | 6:30 | Tests | Besprechung, Tests
2020-05-31 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Abnahmetest
2020-06-02 | 2:15 | Systemtest (fremdes System) | Abnahmebericht
2020-06-03 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Besprechung, Abnahmetest und Testdrehbuch
2020-06-05 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung erhaltener Abnahmetest
2020-06-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung erhaltener Abnahmetest
2020-06-08 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-06-14 | 2:30 | Abschlussbericht
2020-06-15 | 1:30 | Abschlussbericht | Vorbesprechung
2020-06-15 | 2:00 | LV-Einheit | Status Quo Besprechung

## Natalie Höpperger
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-09 | 0:45 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-03-09 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Aufgabenteilung (Konzept)
2020-03-09 | 0:30 | Softwarekonzept | Punkt 1, Systemüberblick
2020-03-10 | 0:30 | Softwarekonzept | Punkt 1 cont. und Punkt 2, Akteure
2020-03-11 | 2:00 | Softwarekonzept | Punkt 2 cont., Use Cases (Beschreibung) und Diagramm
2020-03-14 | 3:00 | Softwarekonzept | Punkt 5, Entwurf GUI
2020-03-16 | 3:00 | LV-Einheit | Workshop 2
2020-03-16 | 2:00 | Softwarekonzept | Punkt 5 cont.
2020-03-17 | 3:00 | Softwarekonzept | Punkt 5 cont. und Punkt 4
2020-03-18 | 3:00 | Softwarekonzept | Punkt 6
2020-03-19 | 1:00 | Softwarekonzept | Korrekturlesen, Abgabe vorbereiten
2020-03-23 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-03-26 | 3:00 | Implementierung | Login Page
2020-03-27 | 2:00 | Implementierung | Login Page finished
2020-04-02 | 4:00 | Implementierung | Settings
2020-04-09 | 3:00 | Implementierung | Settings
2020-04-10 | 3:00 | Implementierung | Settings finished
2020-04-14 | 3:00 | Implementierung | Admin Management
2020-04-16 | 3:00 | Implementierung | Admin Management
2020-04-17 | 3:00 | Implementierung | Admin Management, Settings
2020-04-18 | 1:00 | Implementierung | CSS
2020-04-19 | 2:30 | Implementierung | Teambesprechung, Management Pages
2020-04-20 | 1:30 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-04-20 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-04-23 | 2:00 | Implementierung | Settings, TimeFlip Management
2020-04-29 | 2:00 | Implementierung | Access Denied Page, Server Management
2020-04-30 | 1:00 | Implementierung | Invalid Session Page
2020-05-01 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung, PW page
2020-05-02 | 2:00 | Implementierung | PW page, settings
2020-05-03 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-03 | 2:00 | Implementierung | Managment Pages (User)
2020-05-04 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-05-05 | 2:00 | Implementierung | Mail Service
2020-05-07 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-07 | 3:00 | Implementierung | Vacation Creation/ Confirmation pages
2020-05-08 | 3:00 | Implementierung | Bug fixing, Vacation pages (both) done
2020-05-14 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-15 | 3:00 | Implementierung | Badges pages
2020-05-16 | 4:00 | Implementierung | Badges pages
2020-05-17 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-17 | 3:00 | Implementierung | Badges pages/ dashboard
2020-05-18 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-05-20 | 2:00 | Implementierung | E-Mail-Benachrichtigung Intervall (settings)
2020-05-21 | 2:00 | Implementierung | E-Mail-Benachrichtigung Intervall (settings)
2020-05-22 | 2:00 | Implementierung | E-Mail-Benachrichtigung Intervall (settings)
2020-05-23 | 4:00 | Tests | Tests
2020-05-25 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-05-25 | 6:00 | Tests | Code kommentieren, Tests
2020-05-26 | 2:00 | Implementierung | CSS/HTML Activities
2020-05-27 | 1:00 | Tests | Tests Bug fixing, Daten für DB
2020-05-27 | 3:00 | Softwarekonzept | Konzept verbessern, Testdrehbuch
2020-05-30 | 1:30 | Systemtest (fremdes System) | Projekt zum Laufen bringen
2020-05-31 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Abnahmetest
2020-06-02 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Besprechung, Abnahmetest und Testdrehbuch
2020-06-03 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Besprechung, Abnahmetest und Testdrehbuch
2020-06-05 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung erhaltener Abnahmetest
2020-06-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung erhaltener Abnahmetest
2020-06-08 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-06-14 | 3:00 | Abschlussbericht | Bug fixing, Abschlussbericht
2020-06-15 | 2:00 | Abschlussbericht | Abschlussbericht, Code kommentieren
2020-06-15 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-06-18 | 4:00 | Abschlussbericht | Abschlussbericht schreiben

## Christoph Kugler
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-09 | 0:45 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-03-09 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement
2020-03-11 | 3:00 | Softwarekonzept | Konzepterstellung (Use Cases) mit allen Mitgliedern
2020-03-16 | 3:00 | Softwarekonzept | Konzepterstellung (Use Cases und Komponentendiagramm)
2020-03-17 | 2:00 | Softwarekonzept | Konzepterstellung (Klassendiagramm)
2020-03-18 | 1:00 | Softwarekonzept | Diagramme zeichnen
2020-03-18 | 3:00 | Softwarekonzept | Fertigstellung Konzept
2020-03-23 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar + Nachbesprechung
2020-03-26 | 0:45 | Implementierung | Entity Klassen
2020-03-26 | 1:45 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | GIT und IntelliJ einrichten
2020-03-27 | 3:00 | Implementierung | Primefaces
2020-03-28 | 0:15 | Implementierung | CSS
2020-04-02 | 1:00 | Implementierung
2020-04-16 | 2:30 | Implementierung
2020-04-18 | 0:45 | Implementierung | Service, Controller
2020-04-19 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement
2020-04-20 | 2:00 | LV-Einheit
2020-04-24 | 1:00 | Implementierung
2020-04-27 | 2:30 | LV-Einheit | Workshop: Docker
2020-04-28 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop: Testdrehbücher
2020-05-01 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement
2020-05-01 | 1:00 | Implementierung | Würfel/Miniserver erstellen
2020-05-02 | 2:30 | Implementierung | Würfel/Miniserver Listen
2020-05-03 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-04 | 2:00 | LV-Einheit
2020-05-04 | 5:30 | Implementierung | Management
2020-05-06 | 2:00 | Implementierung | Management
2020-05-07 | 7:00 | Implementierung | Management
2020-05-14 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement
2020-05-15 | 6:00 | Implementierung | Management
2020-05-16 | 6:00 | Implementierung | Management + JavaDoc
2020-05-17 | 5:00 | Tests | SonarQube + JUnitTests
2020-05-17 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung + Mergen
2020-05-18 | 2:00 | LV-Einheit
2020-05-18 | 9:00 | Implementierung | Audit Log + Refactor + SonarQube(Pi) +Bugfix + Docker
2020-05-20 | 2:00 | Tests
2020-05-21 | 4:00 | Implementierung | Refactor + Audit Log + Department Management
2020-05-22 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement
2020-05-22 | 3:00 | Implementierung
2020-05-23 | 4:00 | Implementierung | Aktivitätsdatenbearbeitung
2020-05-25 | 4:00 | Implementierung
2020-05-26 | 6:00 | Implementierung
2020-05-26 | 4:00 | Tests | Testdrehbuch
2020-06-01 | 1:00 | Systemtest (fremdes System)
2020-06-02 | 2:00 | Systemtest (fremdes System)
2020-06-08 | 2:00 | LV-Einheit
2020-06-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement
2020-06-12 | 2:00 | Implementierung
2020-06-14 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement
2020-06-18 | 5:00 | Abschlussbericht

## Paul Bernhard Kirchebner
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-09 | 0:45 | LV-Einheit | Teilnahme am Proseminar
2020-03-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Aufgabenteilung
2020-02-09 | 1:15 | LV-Einheit | Workshop 1
2020-03-11 | 3:00 | Softwarekonzept | Konzepterstellung (Use Cases) mit allen Mitgliedern
2020-03-16 | 2:00 | Softwarekonzept | Konzepterstellung (Use Cases und Projektplan)
2020-03-17 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 3
2020-03-17 | 2:00 | Softwarekonzept | Konzepterstellung (Klassendiagramm)
2020-03-18 | 3:00 | Softwarekonzept | Fertigstellung Konzept
2020-03-23 | 2:00 | LV-Einheit | Nachbesprechung Konzept
2020-03-26 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Einlesen und Installtion TinyB
2020-03-30 | 3:00 | LV-Einheit | Workshop 4 und anschließend Nachbearbeitung
2020-04-02 | 3:00 | Implementierung | Teambesprechung und Implemenattion von Bluetooth Suche und Finden des TimeFlip ohne angabe der MAC-Adresse
2020-04-08 | 4:00 | Implementierung | Auslesung und Ausgabe des Batteriestandes und der aktuallen Seite des TimeFlip Würfels
2020-04-09 | 2:00 | Implementierung | Teambesprechung und Verstehen der TimeFlip Historie und Code für Implementierung angefangen
2020-04-16 | 2:45 | Implementierung | Teambesprechung und Weiterarbeiten an der Historieauslesung
2020-04-19 | 2:00 | Implementierung | Teambesprechung und Fertigstellung der Historieauslesung
2020-04-20 | 2:00 | LV-Einheit | (Anschließende kurze Teampbesprechung)
2020-05-03 | 6:00 | Implementierung | REST Einlesen und implementierung
2020-05-04 | 2:00 | Implementierung | REST Implementierung fortgesetzt
2020-05-04 | 2:00 | LV-Einheit | (Anschließende kurze Teampbesprechung)
2020-05-06 | 2:00 | Implementierung | Git-Problem am PI Gelöst und anfang Implementierung der Datenübertragen im selben Netzwerk
2020-05-06 | 2:00 | Implementierung | Static IP und im eigenen Netzwerk lauffähig gemacht. Test mit Client auf nicht PI
2020-05-07 | 3:00 | Implementierung | Teambesprechung und Erstellen eines Testserver der die Rest Daten aussliest, außerdem Umwandlung von sekunden zu KalenderFormat
2020-05-10 | 2:30 | Implementierung | Logic for multiple Timeflips, Waring added at PI Side, Some Cleanup of Code
2020-05-14 | 2:00 | Implementierung | Teambesprechung und einstellung auf nur einmal Senden statt dauerhaft
2020-05-16 | 3:00 | Implementierung | Finalizing RestService on Pi SIde
2020-05-17 | 9:00 | Implementierung | Now Final (Still Debug Version) on Pi for Rest (Had to do everything different because somethings didnt work), Also wrote the Client side, will implement the CLient Side later.
2020-05-17 | 2:00 | Implementierung | Added the RestService on the Client (Skeleton Project) side
2020-05-18 | 2:00 | LV-Einheit | (Anschließende kurze Teampbesprechung)
2020-05-22 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-05-23 | 4:00 | Tests | Implementierung Tests
2020-05-24 | 3:00 | Implementierung | Bugfixes (Read Time from Cube was wrong, Took me a while to figure out why)
2020-05-25 | 5:00 | Implementierung | Bugfixes again. Deleting der Schreibfehl nach fertigen lesen. (Datenbank fixen, was ewig gebraucht hat)
2020-05-26 | 6:00 | Implementierung | Fixes, Cleaning und Erstellen des Testübergabe
2020-06-01 | 3:00 | Systemtest (fremdes System)
2020-06-02 | 2:00 | Systemtest (fremdes System)
2020-06-03 | 3:00 | Systemtest (fremdes System) | Besprechung, Abnahmetest und Testdrehbuch
2020-06-08 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Besprechung, Abnahmetest und Testdrehbuch
2020-06-08 | 2:00 | LV-Einheit | (Anschließende kurze Teampbesprechung)
2020-06-13 | 2:00 | Implementierung | Entfernung von Spring und Implementierung von RestService mit PlainJava
2020-06-14 | 4:00 | Abschlussbericht | Teambesprechung und weiterführen des RestServices und Abschlussbericht
2020-06-14 | 1:00 | Implementierung | Weiterführen RestService
2020-06-15 | 2:00 | Abschlussbericht | Abschlussbericht
2020-06-15 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme Proseminar mit Nachbesprechung
2020-06-17 | 4:30 | Implementierung | Weiterführen RestService
2020-06-18 | 2:00 | Implementierung | Weiterführen RestService
2020-06-18 | 3:00 | Implementierung | Weiterführen RestService
2020-06-18 | 4:30 | Implementierung | RestService fertig und Abschlussbericht geschrieben.

## Projektplan
Termine: | Ps/Workshop | Hardware | Frontend | Backend
2020-03-23 | PS | Konzepterstellung
30/31 | Workshop - Javaund BLE / Secure Coding | Java Verbindung Bluetooth form Rasperry PI to TimeFlip / Installation der Nötigen Software auf Rasperry pi | Login | Login
2020-04-06 |  | Konfiguration des Würfels (Welche Seite was macht) | Menüs, Benutzereinstellungen | User, Task , Raum Datenbank aufsetzen
2020-04-13 |  |  | Darstellung der Aktivitäten | Abteilungs, Badges Datenbank aufsetzen
2020-04-20 | PS | History des Würfels auslesen und verarbeiten | Verwaltungsseiten
27/28 | Workshop - Docker / Testdrehbücher und Abnahmetests | Verbindung von Rasperry Pi zu Server und fertig verarbeitete Daten schicken | Wochen/Monatsansichten, Korrekturseiten | Urlaubszeiten und Benutzereinstellungen Datenbank aufsetzen
2020-05-04 | PS | Eingeschränkte Verfügbarkeit (Batteriestand niedrig oder keine Verbindung) | Darstellung der Badges
2020-05-11 |  |  | Urlaubsseite
2020-05-18 | PS
2020-05-28 | Deadline Projektergebnisse für Abnahmetests

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement